| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos. -Resolución de problemas. -Trabajo en equipo. | Levantamiento de requerimientos | -2x Computadores -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas | Retrasos menores por investigar con cliente que proyecto podría ser rentable | Completado | No requiere ajustes. |
| -Gestión de proyectos informáticos. -Trabajo en equipo. | Planificación de Sprints | -2x Computadores -Office 365 | 1 Semana | Marcelo Peña | Retrasos iniciales por revisión de fase 1. | Completado | Ajuste menor en tiempos de tareas. Por 1er atraso. |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. | Desarrollo de pagina web | -2x Computadores -Django | 1 Semana | Maikel Cisternas | Faltan alertas y gráficos predictivos | Completado | Redistribución de tareas; desglosar tareas complejas. |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. | Desarrollo de BBDD | -2x Computadores -MariaDB -BigQuery | 1 Semana | Maikel Cisternas | Modelo de movimientos trabajado en MariaDB por ahora | Completado | Se trabaja con MariaDB por el momento. |
| -Gestión de la información. | Desarrollo de Análisis de Datos | -2x Computadores | 3 Semanas | Marcelo Peña | Inicio tardío por dependencia de plantilla de datos recibida con retraso. | Completado | Trabajar el análisis junto con el entrenamiento de la IA. |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. -Trabajo en equipo. | Desarrollo de Integración del sistema | -2x Computadores -Google Cloud Plataform | 2 Semanas | Maikel Cisternas | Integración parcial; retrasos al generar datos simulados. | Completado | Priorizar integración con tecnologías más simples. |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas | Realizada sobre tareas incompletas. | Completado | Se realizó a medias, pero se espera volver a realizar la tarea tras integrar la IA. |
| -Desarrollo de soluciones tecnológicas. | Entrenamiento de IA | -2x Computadores -Llama 2 | 1 Semana | Marcelo Peña | Aún no iniciado; depende de generación de datos y estructura final de la base de datos. | Completado | Se va a trabajar a partir de la semana 10. |
| -Integración de tecnologías de información. | Integración de IA | -2x Computadores -Llama 2 | 1 Semana | Maikel Cisternas | Retraso por no saber como realizarlo exactamente. Llama 2, era muy lento en nuestra opinión, mistral:7b necesitaba de GPU decente, y phi3:mini funcionaba con CPU. | Completado | Se va a trabajar con modelos Random Forest, Regresión logística y phi3:mini |
| -Aseguramiento de la calidad del software. | Pruebas de interacción de IA | -2x Computadores -Office 365 -Llama 2 | 1 Semana | Marcelo Peña | Tiempos de respuesta de 10 segundos aprox tras ajustes. No se tienen todos los métodos posibles para preguntas de usuario pero estan las mas simples y comunes. | Ajustada | Acortar el promt y uso de scikit para complementar. |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas | Hubo problemas a la hora de subirlo a la máquina virtual de GCP. | Con retraso |  |
| -Seguridad de sistemas computacionales. | Pruebas de seguridad de la plataforma | -2x Computadores -Herramientas de testeo de seguridad (ej. OWASP ZAP, herramientas básicas de encriptación). | 1 Semana | Maikel Cisternas | Se realizaron pruebas manuales y básicas. | Ajustada | Forzar por mi cuenta errores y accesos posiblemente vulnerables. |
| -Aseguramiento de la calidad del software. -Trabajo en equipo. | Pruebas de calidad y usabilidad | -2x Computadores -Office 365 | 1 Semana | Marcelo Peña |  | Completado |  |
| -Gestión de proyectos informáticos. -Trabajo en equipo. | Documentación técnica | -2x Computadores -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas |  | Ajustado | La documentación técnica son los documentos de evidencia |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas |  | Completado |  |
| -Resolución de problemas. -Trabajo en equipo. | Presentación a la comisión | -Computador -Proyector -Office 365 | 1 Semana | Maikel Cisternas y Marcelo Peña |  | No iniciada |  |
| -Resolución de problemas. | Presentación individual Proyecto APT a comisión | -Computador -Proyector -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas y Marcelo Peña |  | No iniciada |  |