Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Resumen Sprint 1 – Proyecto APT Tareas completadas: - Desarrollo web: páginas principales implementadas. - CRUD de usuarios: funcional. - Informes y movimientos: funcionalidades listas. - Manejo de roles: implementado. - Integración con base de datos: los módulos interactúan correctamente con los datos y las cargas históricas. Tareas en progreso o pendientes: - Sistema de alertas: pendiente de afianzar. - Recuperación de contraseña: pendiente de implementar. Tareas retrasadas: - Entrenamiento con IA de Llama 2: aún no iniciado. - Predicciones: la inclusión de gráficos con predicciones dependerá del entrenamiento de IA. Base de datos y análisis de datos: - Modelo de movimientos: en desarrollo con MariaDB; la integración con BigQuery está pendiente de evaluación. - Análisis de datos: se ha comenzado a usar la plantilla de comportamiento de datos. |
| --- | --- |
| Objetivos | No han sufrido cambios |
| Metodología | No han sufrido cambios |
| Evidencias de avance | 1. Diario de reflexión – Fase 2: Registra el aprendizaje, decisiones tomadas y resolución de problemas durante la fase de avance. 2. Informe de avance: Respalda el seguimiento del proyecto y el cumplimiento de los objetivos específicos de esta fase. 3. Diagrama de flujo del sistema: Evidencia el diseño y la lógica de los procesos, facilitando la comprensión de la estructura del sistema. 4. Software en desarrollo: Muestra el avance técnico y funcional del proyecto, evidenciando las funcionalidades implementadas. (GitHub) |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos. -Resolución de problemas. -Trabajo en equipo. | Levantamiento de requerimientos | -2x Computadores -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas | Retrasos menores por investigar con cliente que proyecto podría ser rentable | Completado | No requiere ajustes. |
| -Gestión de proyectos informáticos. -Trabajo en equipo. | Planificación de Sprints | -2x Computadores -Office 365 | 1 Semana | Marcelo Peña | Retrasos iniciales por revisión de fase 1. | Completado | Ajuste menor en tiempos de tareas. Por 1er atraso. |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. | Desarrollo de pagina web | -2x Computadores -Django | 1 Semana | Maikel Cisternas | Faltan alertas y gráficos predictivos | Completado | Redistribución de tareas; desglosar tareas complejas. |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. | Desarrollo de BBDD | -2x Computadores -MariaDB -BigQuery | 1 Semana | Maikel Cisternas | Modelo de movimientos trabajado en MariaDB por ahora | Completado | Se trabaja con MariaDB por el momento. |
| -Gestión de la información. | Desarrollo de Análisis de Datos | -2x Computadores | 3 Semanas | Marcelo Peña | Inicio tardío por dependencia de plantilla de datos recibida con retraso. | Completado | Trabajar el análisis junto con el entrenamiento de la IA. |
| -Desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. -Trabajo en equipo. | Desarrollo de Integración del sistema | -2x Computadores -Google Cloud Plataform | 2 Semanas | Maikel Cisternas | Integración parcial; retrasos al generar datos simulados. | Completado | Priorizar integración con tecnologías más simples. |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas | Realizada sobre tareas incompletas. | Completado | Se realizó a medias, pero se espera volver a realizar la tarea tras integrar la IA. |
| -Desarrollo de soluciones tecnológicas. | Entrenamiento de IA | -2x Computadores -Llama 2 | 1 Semana | Marcelo Peña | Aún no iniciado; depende de generación de datos y estructura final de la base de datos. | No iniciada | Se va a trabajar a partir de la semana 10. |
| -Integración de tecnologías de información. | Integración de IA | -2x Computadores -Llama 2 | 1 Semana | Maikel Cisternas |  | No iniciada |  |
| -Aseguramiento de la calidad del software. | Pruebas de interacción de IA | -2x Computadores -Office 365 -Llama 2 | 1 Semana | Marcelo Peña |  | No iniciada |  |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas |  | No iniciada |  |
| -Seguridad de sistemas computacionales. | Pruebas de seguridad de la plataforma | -2x Computadores -Herramientas de testeo de seguridad (ej. OWASP ZAP, herramientas básicas de encriptación). | 1 Semana | Maikel Cisternas |  | No iniciada |  |
| -Aseguramiento de la calidad del software. -Trabajo en equipo. | Pruebas de calidad y usabilidad | -2x Computadores -Office 365 | 1 Semana | Marcelo Peña |  | No iniciada |  |
| -Gestión de proyectos informáticos. -Trabajo en equipo. | Documentación técnica | -2x Computadores -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas |  | No iniciada |  |
| -Levantamiento y análisis de requerimientos -Aseguramiento de la calidad del software. -Resolución de problemas. | Revisión y retroalimentación | -Computador -Proyector | 1 Semana | Maikel Cisternas |  | No iniciada |  |
| -Resolución de problemas. -Trabajo en equipo. | Presentación a la comisión | -Computador -Proyector -Office 365 | 1 Semana | Maikel Cisternas y Marcelo Peña |  | No iniciada |  |
| -Resolución de problemas. | Presentación individual Proyecto APT a comisión | -Computador -Proyector -Office 365 | 2 Semanas | Maikel Cisternas y Marcelo Peña |  | No iniciada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El proyecto comenzó con aproximadamente dos semanas de retraso, sumado a un par de días adicionales por festividades. Factores que facilitaron el desarrollo incluyen la reutilización de código de proyectos anteriores con contextos similares, corrigiendo deficiencias y errores. Las dificultades incluyen: - La primera semana del cronograma se dedicó a la prueba de la fase 1 (presentación + informe). - La primera reunión con el cliente para solicitar la plantilla de informes de costos se retrasó una semana, afectando la simulación de datos de ventas, gastos y remuneraciones. - Cambios en las tecnologías definidas durante el desarrollo generaron retrasos y dificultades en la implementación de ideas. Para enfrentar estas dificultades, se priorizó trabajar con las tecnologías definidas inicialmente, mantener comunicación constante entre los integrantes del equipo y asegurar la correcta transmisión de información del cliente para avanzar de manera eficiente.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó la participación de un integrante en el desarrollo de la página web, involucrándolo más activamente para que los avances queden reflejados en los commits de GitHub. Este ajuste no se debió a dificultades técnicas, sino a que el encargado tuvo problemas al implementar otras tecnologías iguales o más eficientes, pero que no manejaba completamente. Y el integrante que se integró inicialmente no había podido trabajar mucho debido a la falta de datos simulados (era necesaria la plantilla del cliente). La redistribución de tareas permitió equilibrar la carga de trabajo y algunas actividades fueron desglosadas o particionadas para mejorar su ejecución y claridad.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades con retraso incluyen: - Desarrollo web (falta implementar la funcionalidad del sistema de alertas y los gráficos predictivos). - Base de datos (trabajando solo en MariaDB por el momento). - Análisis de datos (inicio reciente con plantilla de comportamiento de datos, por lo tanto, es mejorable). Actividad no iniciada: - Módulos de IA Llama 2, se esperaba que la semana 9 iniciara el entrenamiento. Los retrasos se deben a la complejidad subestimada de algunas tareas y a problemas externos, como la falta inicial de la plantilla de informes del cliente. Para avanzar, se planifica dividir las tareas grandes en sub-tareas manejables, asignar tiempos más realistas y mantener una comunicación constante entre los integrantes del equipo, asegurando que el proyecto avance sin afectar los plazos de la segunda entrega.