## Requisitos
lD | Nombre | Descripción | Tipo | Relevancia | Encargado | Interesados (ID) | Resultado Esperado | Estado
1 | Colores Principales | Debe de tener los colores representativos de la empresa. | Funcional | Baja | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que la interfaz del sistema posea los colores distintivos de la empresa. | EFECTUADO
2 | Almacenamiento de media y estaticos | Debe de almacenar los archivos /media/ (avatares e informes) y /static/ (estilos [css], scripts [js] e imagenes) en Google Cloud Storage (GCS). | Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que los archivos multimedia y estáticos se almacenen correctamente en un servicio externo y estén siempre disponibles. | EFECTUADO
3 | BBDD en BigQuery | Los usuarios, roles, informes y moviminetos deben de ser almacenados en BigQuery de Google Cloud Plataform. | Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que todos los registros de usuarios, roles, movimientos e informes se almacenen correctamente en la base de datos. | AJUSTADO
4 | Recibir mensajes de error | Los usuarios si rellenan un formulario mal o hacen alguna accion de CRUD erronea, deben de ser notificados de dicho error. | Funcional | Media | Ing. de Software | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el usuario reciba mensajes claros cuando se produzca un error en formularios o operaciones CRUD. | EFECTUADO
5 | Recibir mensajes de exito | Los usuarios si rellenan un formulario bieno hacen alguna accion de CRUD correctamente, deben de ser notificados de dicho aprobación. | Funcional | Media | Ing. de Software | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el usuario reciba confirmaciones cuando complete correctamente una acción. | EFECTUADO
6 | Subir Informes de Costos | Los usuarios podran subir 1 o mas Informes de Costos a la vez. | Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que los usuarios puedan adjuntar correctamente uno o varios informes y que el sistema valide y procese cada archivo sin fallas. | EFECTUADO
7 | Consulta de Movimientos registrados | Permitir que los usuarios puedan consultar diversas cosas sobre la data historica de los movimientos econocmicos por medio de IA. Ej: cantidad de movimientos por tipo, gastos totales en un mes o en general, Promedio de gastos, etc. | Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el software entregue respuestas actualizadas, coherentes, breves y basadas en los movimientos almacenados. Que el chatbot responda correctamente cuando se le consulten promedios, totales, tipos de movimientos, tendencias o cualquier análisis económico. | AJUSTADO
8 | Prediccion sobre el proximo mes. | Sugerir productos relacionados según los síntomas mencionados o categorías. | Funcional | Media | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el software entregue una predicción basada en datos, junto con una breve explicación, evitando conclusiones absolutas. | AJUSTADO
9 | Inicio de sesión | El Usuario podra iniciar sesion en el software y tener acceso a diversas funcioanlidad, dependiendo del rol asignado al mismo. | Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que al iniciar sesión el usuario pueda acceder a todas las funciones correspondientes a su rol. | EFECTUADO
10 | Recuperar contraseña | El ususario podra crear cambiar su contrseña, a traves de un enlace que le llega al correo registrado en la BBDD. | Funcional | Alta | Ing. de Software | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el usuario reciba un enlace seguro para restablecer su contraseña y pueda completar el proceso sin problemas. | EFECTUADO
11 | CRUD de Usuarios | El usuario con rol Seguridad podra crear, editar, visualizar y eliminar a un usuario. | Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el usuario con rol Seguridad pueda crear, editar, eliminar y visualizar usuarios correctamente. | EFECTUADO
12 | CRUD de Informe de Costos | El usuario con rol Admin de Contratos, podra crear, editar, visualizar y eliminar un informe. | Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el usuario con rol Admin de Contratos pueda gestionar informes de manera completa y validada. | EFECTUADO
13 | Descargar Informe de Costos | El ususario podra descargar los Informes de Costos subidos en formato orginal. | Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el usuario pueda acceder al enlace de descarga del archivo guardado en el almacenamiento externo. | EFECTUADO
14 | Disponibilidad | InsightDox estará disponible 24/7 para todos los usuarios autorizados. | No Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que InsightDox esté disponible 24/7 y los usuarios puedan acceder al sistema en cualquier momento sin interrupciones. | AJUSTADO
15 | Compatibilidad con navegadores | Compatible con Chrome, Opera Edge y Firefox sin pérdida de funcionalidad. | No Funcional | Media | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que los usuarios puedan usar InsightDox correctamente en Chrome, Opera, Edge y Firefox sin pérdida de funcionalidad. | EFECTUADO
16 | Rendimiento bajo alta carga | Mantener tiempos de respuesta adecuados incluso con usuarios concurrentes. | No Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el sistema mantenga tiempos de respuesta adecuados incluso con múltiples usuarios realizando consultas o subiendo informes al mismo tiempo. | EFECTUADO
17 | Usabilidad | Ofrecer una interfaz intuitiva para cargar informes, consultar datos y usar la IA. | No Funcional | Media | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que los usuarios puedan navegar de manera intuitiva, cargar informes, consultar datos y usar la IA sin dificultad. | EFECTUADO
18 | Reutilización del inicio de sesión | Un único sistema de autenticación utilizable en todos los módulos. | No Funcional | Media | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el sistema permita iniciar sesión una sola vez y utilizarlo en todos los módulos sin necesidad de autenticación adicional. | EFECTUADO
19 | Tolerancia a fallos | El sistema debe seguir operativo ante fallos no críticos. | No Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que InsightDox continúe operativo ante fallos menores y se recupere automáticamente sin pérdida de información crítica. | EFECTUADO
20 | Asistencia al usuario | Mostrar ayudas, validaciones y mensajes claros en formularios y operaciones. | No Funcional | Media | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que los usuarios reciban ayudas, validaciones y mensajes claros durante la interacción con formularios y operaciones. | EFECTUADO
21 | Adaptabilidad | El sistema está diseñado de manera modular y flexible, de modo que futuros cambios internos, como agregar funcionalidades o ajustar reglas de negocio, puedan incorporarse sin afectar la operación normal del resto del software. | No Funcional | Media | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el software pueda incorporar modificaciones internas futuras de manera segura, sin provocar fallos en las funciones existentes. | EFECTUADO
22 | Tiempo de respuesta | Las operaciones clave deben ejecutarse dentro de tiempos adecuados. | No Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que las operaciones clave del sistema se ejecuten dentro de tiempos aceptables según su tipo de acción. | AJUSTADO
23 | Escalabilidad | El sistema debe permitir aumentar capacidad (usuarios, informes, procesamiento IA) sin requerir una reestructuración completa. | No Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el sistema pueda aumentar su capacidad de usuarios, informes y procesamiento de IA sin necesidad de reestructuración completa. | AJUSTADO
24 | Advertencia sobre archivos peligrosos | Validar y advertir al usuario si un archivo subido presenta riesgos. | No Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que los usuarios reciban alertas cuando suban archivos que puedan ser peligrosos o comprometer la seguridad del sistema. | AJUSTADO
25 | Coexistencia con otros sistemas | Operar sin interferir con otros sistemas de la organización. | No Funcional | Media | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que InsightDox funcione correctamente sin interferir con otros softwares de la organización. | EFECTUADO
26 | Confidencialidad de informes | Mantener los informes protegidos y accesibles únicamente para usuarios autorizados. | No Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que los informes sean accesibles únicamente para usuarios autorizados y estén protegidos contra accesos no permitidos. | EFECTUADO
27 | Capacidad para ser probado | Facilitar pruebas manuales y automatizadas de cada módulo del software. | No Funcional | Media | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que el sistema permita ejecutar pruebas manuales y automatizadas de manera efectiva en cada módulo. | EFECTUADO
28 | Integración segura | Asegurar que el sistema se integre con servicios externos y módulos internos de forma segura. | No Funcional | Alta | Gerente del Proyecto | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Que los módulos internos y servicios externos se integren con InsightDox de forma segura, protegiendo la información y la funcionalidad. | EFECTUADO

## Interesados
ID | Nombre | Cargo | Rol Software | Pertenece
1 | Maikel Cisternas | Gerente del Proyecto |  | Desarrollador
2 | Marcelo Peña | Ing. de Software |  | Desarrollador
3 | Danilo Torres | Gerente General | Seguridad | Empresa
4 | Roberto Rios Serrain | Administrador de Contratos | Admin de Contratos | Empresa
5 | Roberto Rios Astudillo | Gerente RRHH | Consultor | Empresa
6 | Hernan Cisternas | Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo | Consultor | Empresa